Приложение 1

к приказу Управления образования

городского округа Дегтярск

от 17.01.2020 № 5

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

в МБДОУ «Детский сад № 20»

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Проинформировать родителей на родительских собраниях о разделах на сайте ДОУ «Обращения граждан», «Контакты» (обратная связь, для внесения предложений, для информирования о ходе рассмотрения обращений граждан, задать интересующие вопросы). | до 10.01.2020г. | Дроздова Алёна Анатольевна, старший воспитатель | Информирование родителей на общем родительском собрании о разделах на сайте ДОУ «Обращения граждан», «Контакты» (обратная связь) Возможность задать вопрос и получить ответ обеспечена. Наличие анкеты для опроса граждан о качестве условий оказания услуг ДОУ. | 10.01.2020г. |
| Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – ДОУ), размещенной на официальном сайте организации в части финансово-хозяйственной деятельности | Своевременное обновление (актуализация) информации о ДОУ, в частности о финансово-хозяйственной деятельности. | до 17.01 2020г. | Свечникова Надежда Валентиновна, заведующая МБДОУ Дроздова Алёна Анатольевна, старший воспитатель | Размещены на сайте ДОУ: - план финансово-хозяйственной деятельности; - информация о поступлении финансовых и материальных средств (их расходование по итогам финансового года) | 17.01.2020г. |
| Усиление работы по популяризации официального сайта bas.gov.ru на официальном сайте ДОУ | Размещение на сайте ДОУ в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг»: - планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году; - баннера с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bas.gov.ru | до 10.01 2020г. | Дроздова Алёна Анатольевна, старший воспитатель | Размещены на сайте ДОУ: - отчет по итогам НОК в 2019 году; - план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МБДОУ | 10.01.2020г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение организации | Организация работы по развитию материально-технической базы ДОУ: - Организация закупок для обогащения развивающей предметно-пространственной среды (мебель, игровые модули); - Оснащение детских площадок для прогулок | до 2020-2024г. | Свечникова Надежда Валентиновна, заведующая МБДОУ |  |  |
| Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | - Создание специальных условий для детей с нарушениями зрения. - Организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидами | Апрель-май, 2020г. | Свечникова Надежда Валентиновна, заведующая МБДОУ, Дроздова Алёна Анатольевна, старший воспитатель |  |  |
|  | - Проведение семинара для педагогов по ознакомлению с нормативно- правовыми документами по защите прав детей- инвалидов | Февраль , 2020г. |  |  |  |
| Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся. | Создание условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников: - соблюдение норм питания; - усиление контроля за качеством питания; - замена блюд для детей с пищевыми аллергиями | Январь, 2020г., Постоянно. | Свечникова Надежда Валентиновна, заведующая МБДОУ, Фролова Мария Викторовна, медицинская сестра диетическая |  |  |
| Наличие дополнительных образовательно-развивающих программ. | Мероприятия по расширению спектра дополнительных образовательно-развивающих программ | Апрель 2020г. | Дроздова Алёна Анатольевна, старший воспитатель, Воспитатели. |  |  |
| III Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Не обеспечены условия для доступности ДОУ для детей-инвалидов: пандусы, стоянка, расширенные дверные проемы и др. | Обеспечить условия для доступности ДОУ для детей-инвалидов | до сентября 2024г. | Свечникова Надежда Валентиновна, заведующая МБДОУ, Дроздова Алёна Анатольевна, старший воспитатель |  |  |
| Отсутствие в ДОУ дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | до 31.01.2020г. | Свечникова Надежда Валентиновна, заведующая МБДОУ, Дроздова Алёна Анатольевна, старший воспитатель |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | -Совершенствование деятельности ДОУ по поддержанию высокого уровня компетентности педагогических работников; - Соблюдение профессиональной этики; профессиональное самообразование. - Контроль за соблюдением профессиональной этики. | В течение года | Свечникова Надежда Валентиновна, заведующая МБДОУ, Дроздова Алёна Анатольевна, старший воспитатель | - увеличение доли получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью и вежливостью сотрудников ДОУ. |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | Совершенствование и повышение качества материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС; нормами пожарной безопасности и СанПина; -Организация и проведение самообследования ДОУ; -Проведение публичных отчетов заведующей ДОУ. - Повысить качество оказания консультативной, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам, а также коррекционно-развивающих занятий с детьми, в том числе лицам с ОВЗ. - Продолжить работу по развитию дополнительных образовательных услуг, ориентированных на удовлетворение индивидуальных образовательных запросов воспитанников и пожеланий их родителей (законных представителей) и на качество образовательных услуг (формирование перечня реализуемых дополнительных образовательных программ с учетом запросов потребителей услуг | В течение года | Свечникова Надежда Валентиновна, заведующая МБДОУ, Дроздова Алёна Анатольевна, старший воспитатель, Фролова Мария Викторовна, медицинская сестра диетическая | - увеличение доли получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг; - увеличение доли получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг. - увеличение доли получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг. |  |